## 工作表1
人事考勤计划项目计划表
(以下时间段不包含法定节假日)
名称 | 起始时间 | 结束时间 | 天数
框架搭建 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2
数据库设计 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2
用户系统 | 2014-07-11 | 2014-07-16 | 6
考勤数据处理 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 5
产线员工模块 | 2014-07-22 | 2014-07-24 | 3
生产线班长模块 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | 6
人事经理模块 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | 7
系统管理员模块 | 2014-08-07 | 2014-08-13 | 7
界面UI | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2
系统测试 | 2014-08-18 | 2014-08-29 | 12